## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18
IDEA PROYECTO
Elaborar idea para proyecto | 2024-10-01 | 2024-10-02 | Terminado
Elaboración anteproyecto | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Terminado
Subida anteproyecto | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Terminado
DOCUMENTACIÓN
Elaboración documentación proyecto | 2024-10-05 | 2024-11-30 | Terminado
CREACIÓN BASE DE DATOS
Elaborar Base de Datos, incluir recetas | 2024-10-05 | 2024-10-07 | Terminado
ANÁLISIS REQUERIMIENTOS
Requerimientos funcionales | 2024-11-03 | 2024-11-06 | Terminado
Requerimientos NO funcionales | 2024-11-03 | 2024-11-06 | Terminado
DISEÑO INTERFAZ
Diseño de la interfaz de la app | 2024-11-07 | 2024-11-09 | Terminado
ELABORACIÓN DIAGRAMAS
Diagrama de Gantt | 2024-11-10 | 2024-11-30 | Terminado
Diagrama de clases | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Terminado
Diagrama de Casos de Uso | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Terminado
Diagrama E/R | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Terminado
GESTIÓN DE USUARIOS
Alta, modificación y eliminación | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Terminado
Usuario administrador | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Terminado
GESTIÓN DE RECETAS
Alta, baja, modificación y consulta | 2024-11-17 | 2024-11-19 | Terminado
Visualización de recetas | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Terminado
Filtrado y ordenar por... | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Terminado
GESTIÓN DE FAVORITOS
Alta y baja | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Terminado
GESTIÓN MENÚ SEMANAL
Alta, baja, modificación y consulta | 2024-11-22 | 2024-11-23 | Terminado
PRUEBAS APLICACIÓN
Pruebas funcionamiento aplicación | 2024-11-23 | 2024-11-28 | Terminado
ENTREGA PROYECTO
Entrega final del proyecto | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Terminado
PRESENTACIÓN
Elaboración presentación proyecto | 2024-12-09
Presentacón proyecto | 2024-12-18

## Assignees and Status
Assignees | Status
Gonzalo Pulleiro | Abierto
En progreso
Cerrado
Terminado